## 大日程
No | 阶段 | 工作内容 | 实施者 | 确认者 | 计划 |  | 实际 |  | 完成率 (%) | 备注
[5 empty] | 开始 | 结束 | 开始 | 结束
整体设计（2019-9-23--2019-10-18）
1 | 主体设计 | 功能模块明确化、具体化 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-24 |  |  |  | 完成需求分析及功能细化工作
2 |  | UI设计 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-26 |  |  |  | 系统UI最终设计完成
3 |  | 框架及技术方案评估 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-25 |  |  |  | 完成系统开发框架、关键技术的论证及风险评估
4 |  | 数据库设计 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-27 |  |  |  | 完成数据定义、表结构定义等
5 |  | 系统功能设计 |  |  | 2019-09-23 | 2019-10-18 |  |  |  | 完成系统主体设计、各模块功能具体化
6 | 里程碑 | 主体设计完成 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-18
电气一种票（2019-10-8--2019-10-18）
7 | 编码 | 电气一种票表单编写 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-11 |  |  |  | 电气一种票基本完成
8 |  | 电气一种票流程联调 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-16 |  |  |  | 电气一种票联调基本完成
9 | 里程碑 | 第一次产品迭代 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  |  |  | 满足模块单独评审
10 | 编码测试 | 电气一种票表单测试 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-18 |  |  |  | 电气一种票测试第一轮完成
11 |  | 电气一种票环节测试 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-18 |  |  |  | 电气一种票联调测试第一轮基本完成
13 | 里程碑 | 第二次产品迭代
16 | 上线 | 该模块进行内部上线测试
电气两种票（2019-10-21--2019-10-31）
7 | 编码 | 电气两种票表单编写 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  |  |  | 电气两种票基本完成
8 |  | 电气两种票流程联调 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 |  |  |  | 电气两种票联调基本完成
9 | 里程碑 | 第一次产品迭代 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  |  |  | 满足模块单独评审
10 | 编码测试 | 电气两种票表单测试 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  |  |  | 电气两种票测试第一轮完成
11 |  | 电气两种票环节测试 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-31 |  |  |  | 电气两种票联调测试第一轮基本完成
13 | 里程碑 | 第二次产品迭代
16 | 上线 | 该模块进行内部上线测试
检修票（2019-11-1--2019-11-15）
7 | 编码 | 检修票表单编写 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-08 |  |  |  | 检修基本完成
8 |  | 检修流程联调 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-08 |  |  |  | 检修联调基本完成
9 | 里程碑 | 第一次产品迭代 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  |  |  | 满足模块单独评审
10 | 编码测试 | 检修表单测试 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  |  |  | 检修测试第一轮完成
11 |  | 检修流程环节测试 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  |  |  | 检修联调测试第一轮基本完成
13 | 里程碑 | 第二次产品迭代
16 | 上线 | 该模块进行内部上线测试
平台模块（2019-10-8--2018-11-30）
7 | 编码 | rbac账号体系统一化 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-18
8 |  | 故障等数据数据同步服务 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-25
|  | 故障增加显示最新要求的字段信息 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-25
|  | 故障转工作票 |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-31
|  | 备品备件 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-06
|  | 故障处理工单 |  |  | 2019-11-07 | 2019-11-08
|  | 检修验收单 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-13
|  | 废旧物资台账 |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-15
|  | 编码规则设置 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-20
|  | 统计报表开发（各个工作票） |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-28
9 | 里程碑 | 第一次产品迭代 |  |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 |  |  |  | 满足模块单独评审
10 | 编码测试 | 测试 |  |  | 2019-11-28 | 2019/11/31
13 | 里程碑 | 第二次产品迭代
16 | 上线 | 系统上线进行系统联调
产品进入迭代期（2019-12-1--2019-12-20）
13 | 里程碑 | 第二次产品迭代 |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-06
14
15 | 里程碑 | 第三次产品迭代 |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-20 |  |  |  | 系统全部完成开始组合测试
16 | 上线 | 系统上线进行系统联调 | [7 empty] | 系统全部开发完成，进入系统线上联调阶段，并提交最终客户验收

## 第一次产品迭代
No | 系统 | 模块 | 子模块 | 功能描述 | 计划 |  | 实际 |  | 进度 | 备注
[5 empty] | 开始 | 结束 | 开始 | 结束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

## 第二次产品迭代
No | 系统 | 模块 | 子模块 | 功能描述 | 计划 |  | 实际 |  | 进度 | 备注
[5 empty] | 开始 | 结束 | 开始 | 结束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

## 第三次产品迭代
No | 系统 | 模块 | 子模块 | 功能描述 | 计划 |  | 实际 |  | 进度 | 备注
[5 empty] | 开始 | 结束 | 开始 | 结束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49